## 空白表
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 残疾儿童康复项目
主管部门及代码 |  |  | 市残联 |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分 （10分） | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 36 | 36 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 36 | 36 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 通过开展残疾儿童基本康复服务，为孤独症、脑瘫、听力、智力残疾儿童提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 |  |  |  |  | 按方案要求完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标(50分) | 数量指标 | 为大龄孤独症、脑瘫、听力、智力残疾儿童（少年）提供康复补贴 | 15 | 20名 | 20名 | 按任务数完成 | 15
|  | 质量指标 | 残疾儿童（少年）康复水平有所提高 | 15 | ≥90% | ≥90% | 按满意效果 | 15
|  | 时效指标 | 2020年7月底前完成 | 10 | 2020-07-01 | 未按时 | 按时完成 | 10
|  | 成本指标 | 按实施方案补助标准执行 | 10 | 1.8万元/人/年 | 1.8万元/人/年 | 按补助标准 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善 | 10 | ≥90% | ≥90% | 按满意效果 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 改善残疾人康复状况 | 10 | ≥90% | ≥90% | 按满意效果 | 10
|  |  | 促进残疾儿童少年全面发展，减轻残疾人家庭负担，完善社会保障体系 | 10 | ≥90% | ≥90% |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 残疾人及家属对康复服务的满意度 | 10 | ≥85% | ≥90% | 按满意效果 | 10
总分 | [7 empty] | 100
主管部门（单位）评价等级 |  | 优 |  | 良 |  | 中 |  | 差
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分)
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.预算执行率低于85%，绩效得分不得超过90分；预算执行率低于75%，绩效得分不能超过80分。