## 空白表
项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 残疾人假肢、矫形器装配项目
主管部门及代码 |  |  | 市残联 |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 300 | 298.35 | 10 | 0% | 0 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：本年一般公共预算拨款
其他资金
年度总体目标 | 通过开展残疾人装配假肢和矫形器服务项目年度工作，为肢体残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 |  |  |  |  | 已按方案要求完成假肢和矫形器装配工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标(50分) | 数量指标 | 为残疾人装配大、小腿假肢 | 15 | 300条 | 300条 | 按任务数完成 |  | 15
|  |  | 为残疾人装配矫形器 | 15 | 300例 | 300例 | 按任务数完成 |  | 15
|  | 质量指标 | 假肢装配、矫形器适配达到质量标准 | 10 | ≥90% | ≥90% | 按满意效果 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成 | 10 | 2018-12-01 |  | 按完成时间 |  | 10
成本指标
……
| 效 益 指 标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 为残疾人免费安装假肢矫形器，缓解了家庭日常照料的压力，提高了他们的康复效果，让更多的残疾人和亲友感受到党和政府对残疾人的关爱 | 10 | ≥90% | ≥90% |  |  | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 补偿残疾人部分功能，帮助他们融入社会、提高生产和就业能力，改善生活状况。 | 20 | ≥90% | ≥90% |  |  | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 残疾人及家属对康复服务的满意度 | 10 | ≥85% | ≥85% |  |  | 10
……
总分 | [8 empty] | 90
主管部门（单位）评价等级 |  | 优
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分)
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。